## Leitfaden_alles
Thema	Aufgaben	Status	Priorität	Bemerkungen	Bearbeitung
Registrierung / Anmeldung	Registrierungsdaten erweitern (email, … s. DB)	erledigt			Tina/Hendrik
Registrierung / Anmeldung	Registrierungsdaten in DB speichern	erledigt			Hendrik
Registrierung / Anmeldung	Registrierungsdaten aus DB ausgeben	erledigt			Hendrik
Registrierung / Anmeldung	Anmeldung mit Benutzername + Passwort	erledigt			Tina/Hendrik
Registrierung / Anmeldung	Abmeldung	erledigt			Hendrik
Charakter anlegen	Spielername eingeben	erledigt			Tina
Charakter anlegen	Geschlecht wählen	erledigt			Tina
Charakter anlegen	Element wählen	erledigt			Tina
Charakter anlegen	Startgebiet wählen	erledigt			Tin
Spieloberfläche (Gebiet)	Hintergrund einbinden anhand Gebiet	erledigt			Tina
Spieloberfläche (Gebiet)	Buttons für Bewegung zu anderen Gebieten	erledigt			Tina
Spieloberfläche (Gebiet)	Bewegen zwischen Gebieten (neues Gebiet laden)	erledigt			Tina
Spieloberfläche (Charakter)	Buttons zu Charakterdaten auf Oberfläche	offen			Tina
Spieloberfläche (Charakter)	Charakterdaten anzeigen (Attribute)	offen
Spieloberfläche (Charakter)	Charakterdaten anzeigen (Elemente)	offen
Spieloberfläche (Charakter)	Charakterdaten anzeigen (Fähigkeiten)	offen
Spieloberfläche (Interaktion)	Buttons für Aktionen (Jagen, Sammeln)	offen
Testdaten anlegen	NPCs (Tiere, Personen)	offen
Testdaten anlegen	Items (Pflanzen, Trophäen, Rüstung, Waffe)	offen
Testdaten anlegen	Aktionen (Jagen, Sammeln, Fliegen)	offen
Testdaten anlegen	Zauber	offen
Testdaten anlegen	Fähigkeiten	offen
Testdaten anlegen	Quest	offen
Testdaten anlegen	Bedingungen (Aktionen, Zauber, Levelaufstieg)	offen
Aktionen ausführen	Sammeln	offen
Aktionen ausführen	Jagen	offen
Aktionen ausführen	Punkte verdienen	offen
Aktionen ausführen	Energie verbrauchen	offen
Aktionen ausführen	Aktion abbrechen	offen
Aktionen ausführen	Zauber sprechen	offen
Aktionen ausführen	Fähigkeit nutzen (Handwerk, Fliegen)	offen
Aktionen ausführen	Mit NPC interagieren (sprechen, Quest beginnen)	offen
Aktionen ausführen	Zauber lernen	offen
Aktionen ausführen	Elemente kombinieren	offen
Aktionen ausführen	Items betrachten, anlegen/ablegen, benutzen	offen
Aktionen ausführen	Fähigkeiten mit Items benutzen	offen
Timer	Aktuelle Zeit anzeigen	offen
Timer	Timer auf Aktion anwenden	offen
Timer	Timer abbrechen (mit Aktionsabbruch)	offen
Kampf	Gegen NPC (Aktion Jagen) kämpfen	offen
Kampf	Gesundheit verlieren	offen
Kampf	Sterben	offen
Chat	Nachricht schreiben/lesen	offen
Chat	Nachricht von anderen Spielern lesen	offen
Quest	Quest beginnen	offen
Quest	Quest beenden	offen
Quest	Quest "gewinnen"	offen
Quest	Quest "verlieren"	offen
Quest	Quest Belohnung	offen
Bilder	Gebiete	in Arbeit			Tina
Bilder	Drachen	in Arbeit			Tina
Bilder	NPCs	in Arbeit			Tina
Bilder	Items	offen			Tina
Musik	Hintergrundmusik	offen
Musik	Geräusche für Gegenstände	offen
Musik	Geräusche bei Aktionen	offen
Adminbereich	Separate Seite für Admins erstellen	erledigt			Hendrik
Adminbereich	Adminbereich betreten/verlassen	in Arbeit		verlassen offen	Hendrik
Adminbereich	Daten in Tabelle einfügen	offen			Hendrik
Adminbereich	Daten in Tabelle löschen	offen			Hendrik
Adminbereich	Daten in Tabelle anzeigen lassen	offen			Hendrik
Adminbereich	Daten in Tabelle filtern	offen			Hendrik
Adminbereich	Überichten anzeigen lassen (Tabellenübergreifend)	offen			Hendrik
System	Urlaubsmodus	offen
System	Automatische Löschung bei Inaktivität	offen
System	E-Mailversandt Ankündigung einer Löschung	offen

## Sicherung_19_06_2016
Thema	Aufgaben	Status	Priorität	Bemerkungen	Verantwortung
Registrierung / Anmeldung	Registrierungsdaten erweitern (email, … s. DB)	offen			Tina
Registrierung / Anmeldung	Registrierungsdaten in DB speichern	offen			Hendrik
Registrierung / Anmeldung	Registrierungsdaten aus DB ausgeben	offen			…
Registrierung / Anmeldung	Anmeldung mit Benutzername + Passwort	offen
Registrierung / Anmeldung	Abmeldung	offen
Charakter anlegen	Spielername eingeben	offen
Charakter anlegen	Geschlecht wählen	offen
Charakter anlegen	Gattung wählen	offen
Spieloberfläche (Gebiet)	Hintergrund einbinden anhand Gebiet	offen
Spieloberfläche (Gebiet)	Buttons für Bewegung zu anderen Gebieten	offen
Spieloberfläche (Gebiet)	Bewegen zwischen Gebieten (neues Gebiet laden)	offen
Spieloberfläche (Charakter)	Buttons zu Charakterdaten auf Oberfläche	offen
Spieloberfläche (Charakter)	Charakterdaten anzeigen (Attribute)	offen
Spieloberfläche (Charakter)	Charakterdaten anzeigen (Elemente)	offen
Spieloberfläche (Charakter)	Charakterdaten anzeigen (Fähigkeiten)	offen
Spieloberfläche (Interaktion)	Buttons für Aktionen (Jagen, Sammeln)	offen
Testdaten anlegen	NPCs (Tiere, Personen)	offen
Testdaten anlegen	Items (Pflanzen, Trophäen, Rüstung, Waffe)	offen
Testdaten anlegen	Aktionen (Jagen, Sammeln, Fliegen)	offen
Testdaten anlegen	Zauber	offen
Testdaten anlegen	Fähigkeiten	offen
Testdaten anlegen	Quest	offen
Testdaten anlegen	Bedingungen (Aktionen, Zauber, Levelaufstieg)	offen
Aktionen ausführen	Sammeln	offen
Aktionen ausführen	Jagen	offen
Aktionen ausführen	Punkte verdienen	offen
Aktionen ausführen	Energie verbrauchen	offen
Aktionen ausführen	Aktion abbrechen	offen
Aktionen ausführen	Zauber sprechen	offen
Aktionen ausführen	Fähigkeit nutzen (Handwerk, Fliegen)	offen
Aktionen ausführen	Mit NPC interagieren (sprechen, Quest beginnen)	offen
Aktionen ausführen	Zauber lernen	offen
Aktionen ausführen	Elemente kombinieren	offen
Aktionen ausführen	Items betrachten, anlegen/ablegen, benutzen	offen
Aktionen ausführen	Fähigkeiten mit Items benutzen	offen
Timer	Aktuelle Zeit anzeigen	offen
Timer	Timer auf Aktion anwenden	offen
Timer	Timer abbrechen (mit Aktionsabbruch)	offen
Kampf	Gegen NPC (Aktion Jagen) kämpfen	offen
Kampf	Gesundheit verlieren	offen
Kampf	Sterben	offen
Chat	Nachricht schreiben/lesen	offen
Chat	Nachricht von anderen Spielern lesen	offen
Quest	Quest beginnen	offen
Quest	Quest beenden	offen
Quest	Quest "gewinnen"	offen
Quest	Quest "verlieren"	offen
Quest	Quest Belohnung	offen
Bilder	Gebiete	offen
Bilder	Drachen	offen
Bilder	NPCs	offen
Bilder	Items	offen
Musik	Hintergrundmusik	offen
Musik	Geräusche für Gegenstände	offen
Musik	Geräusche bei Aktionen	offen